## Project Management
Minggu Ke- | Tanggal mulai | Aktivitas Utama | Penanggung Jawab | Hasil akhir | Status
Minggu Ke-1 | 2025-04-27 | Dokumen Problem Statement & Background | Abdurrahman Abdul Hamid |  | Selesai
Minggu ke-1 | 2025-04-25 | Laporan Riset Pengguna | Ahmad Raja Fadhil |  | Selesai
Minggu ke-1 | 2025-04-25 | Persona | Ahmad Raja Fadhil |  | Selesai
Minggu ke-1 | 2025-04-25 | Peta Empati | Ahmad Raja Fadhil |  | Selesai
Minggu ke-1 | 2025-04-26 | User Journey Map | Ahmad Raja Fadhil |  | Selesai
Minggu ke-2 | 2025-04-29 | Dokumen Analisis Kebutuhan | Louis Andreas |  | Selesai
Minggu ke-2 | 2025-04-29 | Wireframe Lo-Fi Fitur Pelatihan | Louis Andreas |  | Dalam proses
Minggu ke-2 | 2025-04-29 | Wireframe Lo-Fi Fitur Mentorship | Abdurrahman Abdul Hamid |  | Selesai
Minggu ke-2 | 2025-04-29 | Wireframe Lo-Fi Fitur Wawancara | Ahmad Raja Fadhil |  | Selesai
Minggu ke-2 | 2025-04-29 | Evaluasi Heuristik | Louis Andreas |  | Dalam proses
Minggu ke-2 | 2025-04-29 | Draft Jurnal Ilmiah | Louis Andreas |  | Dalam proses
Minggu ke-2 | 2025-04-29 | Project Management | Abdurrahman Abdul Hamid |  | Selesai